## Resumen
Plataforma de Eventos Online — Plan de Trabajo y Backlog
Metodología
Marco de trabajo | Scrum
Duración de Sprint | 2 semanas
Duración total estimada | 26 semanas (~6 meses)
Número de Sprints | 13 (Sprint 0 de fundación + Sprints 1 a 12)
Fecha de inicio del proyecto | 2026-09-01
Equipo del proyecto
Rol | Cantidad
Líder Técnico (LT) | 1
Product Owner | 1
Scrum Master | 1
Backend Developer | 2
Frontend Developer | 2
FullStack Developer | 1
QA Engineer | 2
UX Designer | 1
UI Designer | 1
Total equipo | 12
Áreas de soporte TI (fuera del equipo Scrum)
• Arquitectura
• Base de Datos (DBA)
• Seguridad
• Plataforma / Infraestructura
Entornos
DEV → QA → Staging → Production

## Roadmap
Sprint | Semanas | Fecha Inicio | Fecha Fin | Objetivo del Sprint | Entregable Clave | Épicas | Dependencia de Soporte TI | Entorno objetivo
Sprint 0 | 1-2 | 2026-09-01 | 2026-09-14 | Fundación técnica: repos, CI/CD, IaC (Terraform) baseline, aprobación de arquitectura, entornos DEV/QA provisionados, design system y wireframes iniciales. | Entornos DEV/QA activos + pipeline CI/CD funcionando | E1 | Arquitectura, Plataforma, Seguridad | DEV
Sprint 1 | 3-4 | 2026-09-15 | 2026-09-28 | Autenticación y autorización (OIDC/JWT), scaffold del frontend con login. | IdentityService + login funcional | E2, E10 | Seguridad | DEV
Sprint 2 | 5-6 | 2026-09-29 | 2026-10-12 | Catálogo de eventos: CRUD de eventos y zonas, modelo de datos, migraciones. | EventService CRUD + listado en frontend | E3, E10 | Base de Datos | DEV
Sprint 3 | 7-8 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | Publicación de eventos y mensajería (EventCreated); búsqueda base con indexación. | Publicación de eventos + búsqueda simple | E3, E4, E10 | Arquitectura | DEV → QA
Sprint 4 | 9-10 | 2026-10-27 | 2026-11-09 | Búsqueda avanzada (facetas/ranking); modelo de inventario de zonas; backoffice de eventos. | Búsqueda avanzada + backoffice CRUD | E4, E5, E11 | Base de Datos | QA
Sprint 5 | 11-12 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | Holds de inventario con Redis y control de concurrencia; carrito/selección de zonas en frontend. | Reserva temporal de zonas sin sobreventa | E5, E10 | Plataforma | QA
Sprint 6 | 13-14 | 2026-11-24 | 2026-12-07 | Orquestación de compra (Saga) e integración con PSP en sandbox; checkout en frontend. | Flujo de compra end-to-end (sandbox) | E6, E10 | Seguridad, Arquitectura | QA → Staging
Sprint 7 | 15-16 | 2026-12-08 | 2026-12-21 | Compensaciones de la Saga (reembolsos, liberación de stock); pruebas de flujo completo. | Saga de compra resiliente a fallos de pago | E6 | Arquitectura | Staging
Sprint 8 | 17-18 | 2026-12-22 | 2027-01-04 | Emisión de tickets (QR/Barcode) con almacenamiento en S3; notificaciones multicanal. | Ticket digital emitido y enviado por correo | E7, E9 | Plataforma | Staging
Sprint 9 | 19-20 | 2027-01-05 | 2027-01-18 | Validación de ingreso (Check-in) con soporte de modo offline; vista de staff de puerta. | Check-in funcional online y offline | E8, E11 | Plataforma | Staging
Sprint 10 | 21-22 | 2027-01-19 | 2027-02-01 | Observabilidad (logs centralizados, tracing, dashboards) y hardening de seguridad. | Tablero de monitoreo + hallazgos de seguridad cerrados | E12 | Seguridad, Plataforma | Staging
Sprint 11 | 23-24 | 2027-02-02 | 2027-02-15 | Pruebas de carga simulando picos de venta (sala de espera virtual); UAT con stakeholders. | Reporte de performance + UAT aprobado | E13 | Plataforma, Arquitectura | Staging
Sprint 12 | 25-26 | 2027-02-16 | 2027-03-01 | Despliegue a producción, documentación final, capacitación a soporte, go-live. | Sistema en producción (v1) | E13 | Arquitectura, Plataforma, Seguridad, Base de Datos | Production
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha Inicio]+13

## Backlog
ID | Épica | Historia de Usuario | Prioridad | Story Points | Rol Principal | Sprint | Dependencia de Soporte TI
BL-001 | E1 - Fundación técnica | Como equipo, necesitamos repositorios, ramas y convenciones de código definidas para empezar a desarrollar de forma ordenada. | Alta | 3 | LT | Sprint 0 | Arquitectura
BL-002 | E1 - Fundación técnica | Como equipo, necesitamos un pipeline CI/CD básico (build + test) para cada API antes de escribir la primera línea de negocio. | Alta | 5 | Backend | Sprint 0 | Plataforma
BL-003 | E1 - Fundación técnica | Como equipo, necesitamos los entornos DEV y QA aprovisionados en AWS (o on-prem) para poder desplegar. | Alta | 8 | LT | Sprint 0 | Plataforma
BL-004 | E1 - Fundación técnica | Como Admin, necesito que el diagrama de arquitectura esté aprobado por el área de Arquitectura antes de iniciar desarrollo de dominio. | Alta | 3 | LT | Sprint 0 | Arquitectura
BL-005 | E1 - Fundación técnica | Como UX/UI, necesito wireframes iniciales del flujo de compra y del backoffice para guiar el desarrollo frontend. | Media | 5 | UX | Sprint 0 | Ninguna
BL-006 | E2 - Identidad y Accesos | Como usuario, quiero autenticarme con usuario/contraseña y recibir un JWT para poder acceder a la plataforma. | Alta | 8 | Backend | Sprint 1 | Seguridad
BL-007 | E2 - Identidad y Accesos | Como Admin, quiero que los endpoints de escritura validen mi rol para evitar accesos no autorizados. | Alta | 5 | Backend | Sprint 1 | Seguridad
BL-008 | E2 - Identidad y Accesos | Como Cliente, quiero ver una pantalla de login funcional en el frontend para iniciar sesión. | Alta | 5 | Frontend | Sprint 1 | Ninguna
BL-009 | E3 - Catálogo de Eventos | Como Organizador, quiero crear un evento con múltiples zonas, precios y capacidad en una sola operación. | Alta | 8 | Backend | Sprint 2 | Base de Datos
BL-010 | E3 - Catálogo de Eventos | Como Cliente, quiero listar los eventos publicados para poder explorarlos. | Alta | 5 | Backend | Sprint 2 | Ninguna
BL-011 | E3 - Catálogo de Eventos | Como Organizador, quiero ver el detalle de un evento con sus zonas y disponibilidad. | Media | 3 | Backend | Sprint 2 | Ninguna
BL-012 | E3 - Catálogo de Eventos | Como Cliente, quiero ver el listado de eventos en una pantalla web atractiva y responsiva. | Alta | 8 | Frontend | Sprint 2 | Ninguna
BL-013 | E3 - Catálogo de Eventos | Como Organizador, quiero publicar un evento en borrador para que sea visible a los clientes. | Alta | 5 | Backend | Sprint 3 | Ninguna
BL-014 | E3 - Catálogo de Eventos | Como sistema, al publicar un evento debo notificar a otros microservicios de forma asíncrona (evento EventCreated/EventPublished). | Alta | 5 | Backend | Sprint 3 | Arquitectura
BL-015 | E4 - Búsqueda | Como Cliente, quiero buscar eventos por nombre, fecha y ubicación con resultados rápidos. | Alta | 8 | Backend | Sprint 3 | Arquitectura
BL-016 | E4 - Búsqueda | Como Cliente, quiero filtrar la búsqueda por categoría y rango de precio. | Media | 5 | Backend | Sprint 4 | Ninguna
BL-017 | E4 - Búsqueda | Como Cliente, quiero ver los resultados de búsqueda ordenados por relevancia/fecha. | Media | 3 | Backend | Sprint 4 | Ninguna
BL-018 | E4 - Búsqueda | Como Cliente, quiero una barra de búsqueda y filtros visibles en el frontend. | Alta | 5 | Frontend | Sprint 4 | Ninguna
BL-019 | E5 - Inventario de Zonas | Como sistema, debo controlar el aforo disponible por zona para evitar sobreventa. | Alta | 8 | Backend | Sprint 4 | Base de Datos
BL-020 | E5 - Inventario de Zonas | Como Cliente, al iniciar una compra quiero que el sistema reserve temporalmente mi cupo (hold con TTL). | Alta | 8 | Backend | Sprint 5 | Plataforma
BL-021 | E5 - Inventario de Zonas | Como sistema, si el hold expira sin completar el pago, debo liberar automáticamente el cupo reservado. | Alta | 5 | Backend | Sprint 5 | Ninguna
BL-022 | E5 - Inventario de Zonas | Como Cliente, quiero seleccionar zona y cantidad de tickets desde un carrito simple. | Alta | 5 | Frontend | Sprint 5 | Ninguna
BL-023 | E6 - Órdenes y Pagos | Como Cliente, quiero iniciar una orden de compra que orqueste reserva, pago y confirmación. | Alta | 13 | Backend | Sprint 6 | Arquitectura
BL-024 | E6 - Órdenes y Pagos | Como Cliente, quiero pagar con el proveedor de pagos (PSP) en un entorno de pruebas (sandbox). | Alta | 8 | Backend | Sprint 6 | Seguridad
BL-025 | E6 - Órdenes y Pagos | Como Cliente, quiero completar el checkout desde una interfaz clara con estados de carga y error. | Alta | 8 | Frontend | Sprint 6 | Ninguna
BL-026 | E6 - Órdenes y Pagos | Como sistema, si el pago falla, debo liberar el stock reservado y marcar la orden como fallida (compensación de la Saga). | Alta | 8 | Backend | Sprint 7 | Arquitectura
BL-027 | E6 - Órdenes y Pagos | Como Cliente, quiero solicitar un reembolso de una compra ya confirmada. | Media | 5 | Backend | Sprint 7 | Ninguna
BL-028 | E7 - Emisión de Tickets | Como Cliente, quiero recibir un ticket digital con código QR/Barcode tras confirmar mi compra. | Alta | 8 | Backend | Sprint 8 | Plataforma
BL-029 | E7 - Emisión de Tickets | Como Cliente, quiero descargar o ver mi ticket desde la plataforma en cualquier momento. | Media | 5 | Frontend | Sprint 8 | Ninguna
BL-030 | E9 - Notificaciones | Como Cliente, quiero recibir un correo de confirmación cuando mi compra se procese correctamente. | Alta | 5 | Backend | Sprint 8 | Ninguna
BL-031 | E9 - Notificaciones | Como sistema, debo evitar procesar el mismo mensaje de notificación dos veces (idempotencia por messageId). | Alta | 5 | Backend | Sprint 8 | Ninguna
BL-032 | E9 - Notificaciones | Como sistema, si el envío de una notificación falla repetidamente, debo moverla a una cola de errores (DLQ) para revisión manual. | Alta | 5 | Backend | Sprint 8 | Arquitectura
BL-033 | E8 - Check-in | Como Staff de puerta, quiero escanear el QR de un ticket y validar el ingreso en tiempo real. | Alta | 8 | Backend | Sprint 9 | Plataforma
BL-034 | E8 - Check-in | Como Staff de puerta, quiero poder validar ingresos aunque no tenga conexión a internet, sincronizando después. | Media | 8 | FullStack | Sprint 9 | Plataforma
BL-035 | E8 - Check-in | Como Admin, quiero ver en tiempo real cuántos asistentes ya ingresaron por zona. | Baja | 5 | Frontend | Sprint 9 | Ninguna
BL-036 | E11 - Backoffice | Como Admin, quiero gestionar catálogos (categorías, ciudades) desde un panel de administración. | Media | 5 | FullStack | Sprint 4 | Ninguna
BL-037 | E11 - Backoffice | Como Organizador, quiero ver un dashboard con las ventas de mis eventos. | Media | 8 | FullStack | Sprint 9 | Ninguna
BL-038 | E12 - Observabilidad y Seguridad | Como equipo de operaciones, quiero logs centralizados con correlationId para poder trazar una transacción entre servicios. | Alta | 8 | Backend | Sprint 10 | Plataforma
BL-039 | E12 - Observabilidad y Seguridad | Como equipo de seguridad, quiero un rate limiting global aplicado en el API Gateway para mitigar abuso. | Alta | 5 | Backend | Sprint 10 | Seguridad
BL-040 | E12 - Observabilidad y Seguridad | Como equipo de seguridad, quiero que se ejecute una revisión de vulnerabilidades (pentest interno) antes de pasar a Staging. | Alta | 8 | LT | Sprint 10 | Seguridad
BL-041 | E13 - QA, Performance y Lanzamiento | Como equipo, quiero simular un pico de venta (flash sale) para validar que el sistema no sobrevende ni se cae. | Alta | 13 | QA | Sprint 11 | Plataforma
BL-042 | E13 - QA, Performance y Lanzamiento | Como Product Owner, quiero una sesión de UAT con stakeholders antes del despliegue a producción. | Alta | 5 | Product Owner | Sprint 11 | Ninguna
BL-043 | E13 - QA, Performance y Lanzamiento | Como equipo, quiero desplegar la primera versión a producción siguiendo un runbook validado. | Alta | 8 | LT | Sprint 12 | Arquitectura, Plataforma
BL-044 | E13 - QA, Performance y Lanzamiento | Como equipo de soporte, quiero documentación funcional y técnica completa para poder operar el sistema tras el lanzamiento. | Alta | 8 | LT | Sprint 12 | Ninguna
|  | Total Story Points |  | 282
|  | Historias de Alta prioridad |  | 34